## Sprint 2
Project name: |  | Xây dựng website bán hàng tích hợp AI tìm kiếm |  |  | Kết thúc đúng hạn
Module name: |  | Sprint 2 |  |  | Muộn
Start date: |  | 2025-04-22 |  |  | Trước thời hạn
End date: |  | 2025-05-10
SPRINT 2 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Huỳnh Văn Quý | 30 | 32
| 2 | Phạm Minh Quân | 43 | 39
| 3 | Lê Hoàng Phúc | 35 | 35
| 4 | Trần Kim Thịnh | 26 | 27
| 5 | Nguyễn Ngọc Kỳ Phương | 30 | 34
| Tổng |  | 164 | 167
Sprint | Compoment | Task name |  | Responsible Member |  | Thực tế | Ước tính | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10
Sprint 2 | Họp kế hoạch Sprint |  |  | All team |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 2 |  |  | Quân |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint |  |  | Phúc |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Tra cứu |  | Quân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xem chi tiết văn bản pháp luật |  | Quý |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý hồ sơ pháp lý |  | Phương |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý hợp đồng người dùng |  | Phúc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AI soạn thảo văn bản pháp luật |  | Thịnh |  | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nghiên cứu và so sánh văn bản pháp luật |  | Quân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tính toán chi phí |  | Quý |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thống kê chi phí và lập báo cáo |  | Phương |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thanh toán dịch vụ |  | Phúc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all user interface of Sprint 2 |  | All team |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design test case | Tra cứu |  | Quân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xem chi tiết văn bản pháp luật |  | Quý |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý hồ sơ pháp lý |  | Phương |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý hợp đồng người dùng |  | Phúc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AI soạn thảo văn bản pháp luật |  | Thịnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nghiên cứu và so sánh văn bản pháp luật |  | Quân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tính toán chi phí |  | Quý |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thống kê chi phí và lập báo cáo |  | Phương |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thanh toán dịch vụ |  | Phúc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all user test case of Sprint 2 |  | All team |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Code Front - End tra cứu |  | Phương |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front - End xem chi tiết văn bản pháp luật |  | Phúc |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front - End quản lý hồ sơ pháp lý |  | Quý |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back - End Tra cứu |  | Quân |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back - End xem chi tiết văn bản pháp luật |  | Thịnh |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back - End quản lý hồ sơ pháp lý |  | Quý |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front - End quản lý hợp đồng người dùng |  | Phương |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front - End AI soạn thảo văn bản pháp luật |  | Phúc |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front - End nghiên cứu và so sánh văn bản phảp luật |  | Quý |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back - End quản lý hợp đồng người dùng |  | Quân |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back - End AI soạn thảo văn bản pháp luật |  | Thịnh |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back -End nghiên cứu và so sánh văn bản pháp luật |  | Quân |  | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front - End tính toán chi phí |  | Phương |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front - End Thống kê chi phí và lập báo cáo |  | Phúc |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back - End tính toán chi phí |  | Quý |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back - End thống kê chi phí và lập báo cáo |  | Thịnh |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front - End thanh toán dịch vụ |  | Phương |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back - End thanh toán dịch vụ |  | Quân |  | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Intergrate Code |  | All team |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing | Tra cứu |  | Quân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xem chi tiết văn bản pháp luật |  | Quý |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý hồ sơ pháp lý |  | Phương |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý hợp đồng người dùng |  | Phúc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AI soạn thảo văn bản pháp luật |  | Thịnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nghiên cứu và so sánh văn bản pháp luật |  | Quân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tính toán chi phí |  | Quý |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thống kê chi phí và lập báo cáo |  | Phương |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thanh toán dịch vụ |  | Phúc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fix Bug | Tra cứu |  | Quân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Xem chi tiết văn bản pháp luật |  | Quý |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý hồ sơ pháp lý |  | Phương |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý hợp đồng người dùng |  | Phúc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | AI soạn thảo văn bản pháp luật |  | Thịnh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Nghiên cứu và so sánh văn bản pháp luật |  | Quân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Tính toán chi phí |  | Quý |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Thống kê chi phí và lập báo cáo |  | Phương |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Thanh toán dịch vụ |  | Phúc |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Re-testing | Tra cứu |  | Quân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Xem chi tiết văn bản pháp luật |  | Quý |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Quản lý hồ sơ pháp lý |  | Phương |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Quản lý hợp đồng người dùng |  | Phúc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | AI soạn thảo văn bản pháp luật |  | Thịnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Nghiên cứu và so sánh văn bản pháp luật |  | Quân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Tính toán chi phí |  | Quý |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Thống kê chi phí và lập báo cáo |  | Phương |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Thanh toán dịch vụ |  | Phúc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Release Sprint 2 | Sprint 2 review meeting |  | All team |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Sprint 2 retrospective |  | All team |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| Tổng |  |  | Thực tế |  | 174 |  | 167 | 163 | 148 | 139 | 133 | 130 | 120 | 105 | 100 | 84 | 76 | 66 | 53 | 52 | 40 | 31 | 19 | 10 | 0
|  |  |  | Ước tính |  | 177 |  | 167 | 163 | 149 | 139 | 133 | 130 | 120 | 108 | 100 | 86 | 74 | 66 | 54 | 50 | 40 | 31 | 19 | 10 | 0

## Sprint 1
Project name: |  | WEBSITE TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ PHÁP LÝ TÍCH HỢP AI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRA CỨU |  |  | Kết thúc đúng hạn
Module name: |  | Sprint 1 |  |  | Muộn
Start date: |  | 2025-04-01 |  |  | Trước thời hạn
End date: |  | 2025-04-21
SPRINT 1 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Huỳnh Văn Quý | 26.8 | 28.8
| 2 | Phạm Minh Quân | 38.8 | 36.8
| 3 | Lê Hoàng Phúc | 27.8 | 29.8
| 4 | Trần Kim Thịnh | 42.8 | 41.8
| 5 | Nguyễn Ngọc Kỳ Phương | 24.8 | 28.8
| Tổng |  | 161 | 166
Sprint | Compoment | Task name |  | Responsible Member |  | Thực tế | Ước tính | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-05-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21
Sprint 1 | Họp kế hoạch Sprint |  |  | All team |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 1 |  |  | Thịnh |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint |  |  | Quân |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện đăng ký |  | Quân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Giao diện đăng nhập |  | Quý |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện đăng xuất |  | Phương |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện đổi mật khẩu |  | Phúc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện quên mật khẩu |  | Thịnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện quản lý tài khoản người dùng |  | Quân |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện quản lý thông tin cá nhân |  | Quý |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện đặt lịch hẹn với luật sư |  | Phương |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện chatbot AI hỗ trợ tư vấn |  | Phúc |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện chatbox tư vấn trực tiếp |  | Thịnh |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all user interfaces of sprint 1 |  | All team |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng ký |  | Quý |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập |  | Quân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng xuất |  | Phương |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đổi mật khẩu |  | Phúc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quên mật khẩu |  | Quý |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tài khoản người dùng |  | Quân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý thông tin cá nhân |  | Quý |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đặt lịch hẹn với luật sư |  | Phương |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chatbot AI hỗ trợ tư vấn |  | Phúc |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chatbot tư vấn trực tiếp |  | Thịnh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all test case of sprint 1 |  | All team |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Code Front – End Đăng ký |  | Phương |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front – End Đăng nhập |  | Phúc |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front – End Đăng xuất |  | Quý |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back – End Đăng ký |  | Thịnh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back – End Đăng nhập |  | Quân |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back – End Đăng xuất |  | Quý |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front – End Đổi mật khẩu |  | Phương |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front – End Quên mật khẩu |  | Phúc |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back – End Đổi mật khẩu |  | Thịnh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back – End Quên mật khẩu |  | Quân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front – End Quản lý tài khoản người dùng. |  | Quý |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back – End Quản lý tài khoản người dùng. |  | Thịnh |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front – End Quản lý thông tin cá nhân |  | Phúc |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front – End Đặt lịch hẹn với luật sư. |  | Phương |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front – End Chatbot hỗ trợ tư vấn |  | Quý |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back – End Quản lý thông tin cá nhân. |  | Quân |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back – End Đặt lịch hẹn với luật sư. |  | Thịnh |  | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back – End Chatbot AI hỗ trợ tư vấn. |  | Quân |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front – End Chatbox tư vấn trực tiếp. |  | Phương |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back – End Chatbox tư vấn trực tiếp. |  | Thịnh |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Integrate code |  | All team |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đăng ký |  | Quý |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing | Đăng nhập |  | Quân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đăng xuất |  | Phương |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đổi mật khẩu |  | Phúc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quên mật khẩu |  | Quý |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý tài khoản người dùng |  | Quân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý thông tin cá nhân |  | Quý |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đặt lịch hẹn với luật sư |  | Phương |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chatbot AI hỗ trợ tư vấn |  | Phúc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chatbox tư vấn trực tiếp |  | Thịnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fix Bug | Đăng ký |  | Thịnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đăng nhập |  | Thịnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đăng xuất |  | Thịnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đổi mật khẩu |  | Phúc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quên mật khẩu |  | Thịnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý tài khoản người dùng |  | Quý |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý thông tin cá nhân |  | Phúc |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0
|  | Đặt lịch hẹn với luật sư |  | Quân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chatbot AI hỗ trợ tư vấn |  | Quân |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chatbox tư vấn trực tiếp |  | Thịnh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Re-testing | Đăng ký |  | Quý |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Đăng nhập |  | Quân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Đăng xuất |  | Phương |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Đổi mật khẩu |  | Phúc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Quên mật khẩu |  | Quý |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý tài khoản người dùng |  | Quân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý thông tin cá nhân |  | Quý |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Đặt lịch hẹn với luật sư |  | Phương |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Chatbot AI hỗ trợ tư vấn |  | Phúc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Chatbox tư vấn trực tiếp |  | Thịnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Release Sprint 1 | Sprint 1 review meeting |  | All team |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
|  | Sprint 1 retrospective |  | All team |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
| Tổng |  |  | Thực tế |  | 161 |  | 156 | 152 | 148 | 135 | 126 | 121 | 114 | 104 | 96 | 89 | 82 | 68 | 51 | 49 | 44 | 34 | 29 | 19 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Ước tính |  | 166 |  | 158 | 154 | 150 | 138 | 128 | 123 | 116 | 106 | 100 | 90 | 84 | 72 | 52 | 48 | 44 | 34 | 29 | 20 | 10 | 0 | 0

## Sprint 3 (hidden)
Project name: |  | Xây dựng website bán hàng tích hợp AI tìm kiếm |  |  | Kết thúc
Module name: |  | Sprint 3 |  |  | Tăng ca
Start date: |  | 2024-11-19 |  |  | Muộn
End date: |  | 2024-12-08 | S |  | Chậm tiến độ
Trước thời hạn
SPRINT 3 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Trần Như Thành | 59.7 | 59
| 2 | Nguyễn Tiến Mạnh | 24.2 | 27.5
| 3 | Lê Đình Phương | 25.2 | 25.5
| 4 | Lê Phước Lộc | 25.2 | 24.5
| 5 | Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | 32.7 | 32.5
| Tổng |  | 167 | 169
Sprint | Compoment | Task name |  | Responsible Member |  | Thực tế | Ước tính | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09
Sprint 3 | Họp kế hoạch Sprint |  |  | All team |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 3 |  |  | Mạnh |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint |  |  | Mạnh,Lộc |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Giao diện quản lý chức vụ |  | Hoàng |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện quản lý văn bản mẫu |  | Lộc |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện quản lý chữ ký số |  | Phương |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện thống kê |  | Phương |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện tạo văn bản đi |  | Hoàng |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Giao diện xóa văn bản |  | Lộc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện chỉnh sửa văn bản |  | Mạnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện chỉnh tìm kiếm văn bản đi |  | Hoàng |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện chỉnh tìm kiếm văn bản đến |  | Phương |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Giao diện tải tài liệu, văn bản mẫu |  | Mạnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all user interfaces of sprint 3 |  | All team |  | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6
| Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý chức vụ |  | Lộc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý văn bản mẫu |  | Lộc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý chữ ký số |  | Phương |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thống kê |  | Hoàng |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tạo văn bản đi |  | Phương |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xóa văn bản |  | Mạnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chỉnh sửa văn bản |  | Mạnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tải tài liệu, văn bản mẫu |  | Hoàng |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tìm kiếm văn bản đi |  | Lộc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tìm kiếm văn bản đến |  | Mạnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all test case of sprint 1 |  | All team |  | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
| Coding | Thiết kê front-end cho quản lý chức vụ |  | Thành |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho quản lý chức vụ |  | Thành |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kê front-end cho quản lý văn bản mẫu |  | Thành |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Code back-end cho quản lý văn bản mẫu |  | Thành |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kê front-end cho quản lý chữ ký số |  | Thành |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho quản lý chữ ký số |  | Thành |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kê front-end cho thống kê |  | Thành |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho quản lý thống kê |  | Thành |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kê front-end cho tạo văn bản đi |  | Thành |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Code back-end cho tạo văn bản đi |  | Thành |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kê front-end cho xóa văn bản |  | Thành |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho xóa văn bản |  | Thành |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kê front-end cho chỉnh sửa văn bản |  | Thành |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho chỉnh sửa văn bản |  | Thành |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kê front-end cho tải tài liệu, văn bản mẫu |  | Thành |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho tải tài liệu, văn bản mẫu |  | Thành |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kê front-end cho tìm kiếm văn bản đi |  | Thành |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho tìm kiếm văn bản đi |  | Thành |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kê front-end cho tìm kiếm văn bản đến |  | Thành |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end cho tìm kiếm văn bản đến |  | Thành |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Integrate code |  | Mạnh,Lộc,Phương,Hoàng |  | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
| Testing | Kiểm tra quản lý chức vụ |  | Lộc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra quản lý văn bản mẫu |  | Mạnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra quản lý chữ ký số |  | Hoàng |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra thống kê |  | Hoàng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra tạo văn bản đi |  | Phương |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra xóa văn bản |  | Phương |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra chỉnh sửa văn bản |  | Mạnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra tìm kiếm văn bản đi |  | Lộc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra tìm kiếm văn bản đến |  | Lộc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra tải tài liệu, văn bản mẫu |  | Mạnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fix Bug | Sửa lỗi quản lý chức vụ |  | Thành,Hoàng |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Sửa lỗi quản lý văn bản mẫu |  | Thành,Hoàng |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi quản lý chữ ký số |  | Thành,Hoàng |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi thống kê |  | Thành,Hoàng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi tạo văn bản đi |  | Thành,Hoàng |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
2
|  | Sữa lỗi xóa văn bản |  | Thành,Hoàng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Sữa lỗi chỉnh sửa văn bản |  | Thành,Hoàng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Sữa lỗi tìm kiếm văn bản đi |  | Thành,Hoàng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Sữa lỗi tìm kiếm văn bản đến |  | Thành,Hoàng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Sữa lỗi tải tài liêu, văn bản mẫu |  | Thành,Hoàng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Re-testing | Kiểm tra lại quản lý chức vụ |  | Phương |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại quản lý văn bản mẫu |  | Hoàng |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
1
|  | Kiểm tra lại quản lý chữ ký số |  | Lộc |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại thống kê |  | Mạnh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại tạo văn bản đi |  | Lộc |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
1
|  | Kiểm tra lại xóa văn bản |  | Phương |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại chỉnh sửa văn bản |  | Hoàng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại tìm kiếm văn bản đi |  | Mạnh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại tìm kiếm văn bản đến |  | Lộc |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại tải tài liệu, văn bản mẫu |  | Mạnh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Release Sprint 2 | Sprint 3 review meeting |  | All team |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Sprint 3 retrospective |  | All team |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| Tổng |  |  | Thực tế |  | 167 |  | 169 | 158 | 155 | 150 | 138 | 132 | 129 | 120 | 112 | 107 | 104 | 94 | 89 | 68 | 60 | 55 | 47 | 44 | 32 | 12 | 0
|  |  |  | Ước tính |  | 171 |  | 169 | 159 | 155 | 150 | 142 | 132 | 129 | 122 | 112 | 108 | 104 | 94 | 89 | 70 | 60 | 55 | 48 | 44 | 32 | 12 | 0

## Total
SPRINT BACKLOG REPORT
| Thành |  | Mạnh |  | Phương |  | Lộc |  | Hoàng
| Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính
Sprint 1 | 26.8 | 28.8 | 38.8 | 36.8 | 27.8 | 29.8 | 42.8 | 41.8 | 24.8 | 28.8
Sprint 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tổng | 26.8 | 28.8 | 38.8 | 36.8 | 27.8 | 29.8 | 42.8 | 41.8 | 24.8 | 28.8
FINAL TOTAL
|  |  |  | Thực tế | 161
|  |  |  | Ước tính | 166