## Trường hợp Kiểm thử
Project Test Case Sprint 2
Tên dự án | Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.
STT | Chức năng | Sheet Name | Số lượng test | Mô tả
1 | Tra cứu | Tra cứu |  | Quân
2 | Xem chi tiết văn bản pháp luật | Xem chi tiết văn bản pháp luật |  | Quý
3 | Quản lý hồ sơ pháp lý | Quản lý hồ sơ pháp lý |  | Phương
4 | Quản lý hợp đồng người dùng | Quản lý hợp đồng người dùng |  | Phúc
5 | AI soạn thảo văn bản pháp luật. | AI soạn thảo văn bản pháp luật |  | Thịnh
6 | Nghiên cứu và so sánh văn bản pháp luật. | Nghiên cứu và so sánh văn bản pháp luật |  | Quân
7 | Tính toán chi phí | Tính toán chi phí |  | Quý
8 | Thống kê chi phí và lập báo cáo. | Thống kê chi phí và lập báo cáo |  | Phương
9 | Thanh toán dịch vụ | Thanh toán dịch vụ |  | Phúc

## Tra cứu
Project Name | WEBSITE TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ PHÁP LÝ TÍCH HỢP AI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRA CỨU
Module Code | Tra cứu
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Round 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[5 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra

## Xem chi tiết văn bản pháp luật
Project Name | WEBSITE TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ PHÁP LÝ TÍCH HỢP AI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRA CỨU
Module Code | Xem chi tiết văn bản pháp luật
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Round 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[5 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
TC01 | Xem chi tiết văn bản với từ khóa hợp lệ | 1. Đăng nhập vào hệ thống\n2. Truy cập mục "Văn bản pháp luật"\n3. Nhập "Quyết định" vào "Từ khóa"\n4. Nhấn "Tìm kiếm"\n5. Nhấp vào "Xem chi tiết" của văn bản đầu tiên (ví dụ: Quyết định 1266/QĐ-BNNMT) | Hiển thị chi tiết văn bản: Tiêu đề, Ngày ban hành (06/05/2025), Tóm tắt, Nội dung đầy đủ
TC02 | Xem chi tiết văn bản với loại văn bản cụ thể | 1. Đăng nhập vào hệ thống\n2. Truy cập mục "Văn bản pháp luật"\n3. Chọn "Quyết định" trong "Loại văn bản"\n4. Nhấn "Tìm kiếm"\n5. Nhấp vào "Xem chi tiết" của văn bản đầu tiên | Hiển thị chi tiết văn bản thuộc loại "Quyết định" với thông tin đầy đủ
TC03 | Xem chi tiết văn bản trong khoảng thời gian hợp lệ | 1. Đăng nhập vào hệ thống\n2. Truy cập mục "Văn bản pháp luật"\n3. Nhập "01/01/2025" vào "Từ ngày"\n4. Nhập "31/12/2025" vào "Đến ngày"\n5. Nhấn "Tìm kiếm"\n6. Nhấp vào "Xem chi tiết" của văn bản đầu tiên | Hiển thị chi tiết văn bản ban hành trong khoảng 01/01/2025 - 31/12/2025
TC04 | Xem chi tiết văn bản khi không nhập từ khóa | 1. Đăng nhập vào hệ thống\n2. Truy cập mục "Văn bản pháp luật"\n3. Để trống "Từ khóa"\n4. Nhấn "Tìm kiếm"\n5. Nhấp vào "Xem chi tiết" của văn bản đầu tiên | Hiển thị chi tiết văn bản đầu tiên trong danh sách toàn bộ văn bản
TC05 | Xem chi tiết văn bản khi không chọn loại văn bản | 1. Đăng nhập vào hệ thống\n2. Truy cập mục "Văn bản pháp luật"\n3. Để trống "Loại văn bản"\n4. Nhấn "Tìm kiếm"\n5. Nhấp vào "Xem chi tiết" của văn bản đầu tiên | Hiển thị chi tiết văn bản đầu tiên trong danh sách không lọc theo loại
TC06 | Xem chi tiết văn bản khi không nhập thời gian | 1. Đăng nhập vào hệ thống\n2. Truy cập mục "Văn bản pháp luật"\n3. Để trống "Từ ngày" và "Đến ngày"\n4. Nhấn "Tìm kiếm"\n5. Nhấp vào "Xem chi tiết" của văn bản đầu tiên | Hiển thị chi tiết văn bản đầu tiên trong danh sách không lọc theo thời gian
TC07 | Xem chi tiết văn bản với từ khóa không tồn tại | 1. Đăng nhập vào hệ thống\n2. Truy cập mục "Văn bản pháp luật"\n3. Nhập "xyz123" vào "Từ khóa"\n4. Nhấn "Tìm kiếm"\n5. Kiểm tra kết quả | Hiển thị thông báo "Không tìm thấy văn bản phù hợp" hoặc danh sách trống
TC08 | Xem chi tiết văn bản với ngày không hợp lệ | 1. Đăng nhập vào hệ thống\n2. Truy cập mục "Văn bản pháp luật"\n3. Nhập "31/13/2025" vào "Từ ngày"\n4. Nhấn "Tìm kiếm"\n5. Kiểm tra kết quả | Hiển thị thông báo "Ngày không hợp lệ" hoặc tự động sửa thành ngày hợp lệ
TC09 | Xem chi tiết văn bản khi "Đến ngày" trước "Từ ngày" | 1. Đăng nhập vào hệ thống\n2. Truy cập mục "Văn bản pháp luật"\n3. Nhập "01/01/2026" vào "Từ ngày"\n4. Nhập "01/01/2025" vào "Đến ngày"\n5. Nhấn "Tìm kiếm"\n6. Kiểm tra kết quả | Hiển thị thông báo "Ngày kết thúc phải sau ngày bắt đầu" hoặc danh sách trống
TC10 | Xem chi tiết văn bản khi mất kết nối mạng | 1. Đăng nhập vào hệ thống\n2. Truy cập mục "Văn bản pháp luật"\n3. Ngắt kết nối mạng\n4. Nhấn "Tìm kiếm"\n5. Nhấp vào "Xem chi tiết" của văn bản đầu tiên (nếu có) | Hiển thị thông báo "Không có kết nối mạng" hoặc không tải được chi tiết
TC11 | Xem chi tiết văn bản với nhiều từ khóa | 1. Đăng nhập vào hệ thống\n2. Truy cập mục "Văn bản pháp luật"\n3. Nhập "Quyết định BNNMT" vào "Từ khóa"\n4. Nhấn "Tìm kiếm"\n5. Nhấp vào "Xem chi tiết" của văn bản đầu tiên | Hiển thị chi tiết văn bản chứa cả "Quyết định" và "BNNMT"
TC12 | Xem chi tiết văn bản với loại văn bản không hợp lệ | 1. Đăng nhập vào hệ thống\n2. Truy cập mục "Văn bản pháp luật"\n3. Chọn một giá trị không hợp lệ trong "Loại văn bản" (nếu có tùy chọn khác)\n4. Nhấn "Tìm kiếm"\n5. Nhấp vào "Xem chi tiết" | Hiển thị thông báo lỗi hoặc không hiển thị văn bản nào
TC13 | Xem chi tiết văn bản khi danh sách trống | 1. Đăng nhập vào hệ thống\n2. Truy cập mục "Văn bản pháp luật"\n3. Nhập "xyz123" vào "Từ khóa"\n4. Nhấn "Tìm kiếm"\n5. Nhấp vào "Xem chi tiết" (nếu có nút) | Hiển thị thông báo "Không có văn bản để xem chi tiết"
TC14 | Kiểm tra nút "Quay lại danh sách" sau khi xem chi tiết | 1. Đăng nhập vào hệ thống\n2. Truy cập mục "Văn bản pháp luật"\n3. Nhấn "Tìm kiếm"\n4. Nhấp vào "Xem chi tiết" của văn bản đầu tiên\n5. Nhấp vào "Quay lại danh sách" | Hệ thống quay lại trang danh sách văn bản ban đầu
TC15 | Xem chi tiết văn bản với ký tự đặc biệt trong từ khóa | 1. Đăng nhập vào hệ thống\n2. Truy cập mục "Văn bản pháp luật"\n3. Nhập "Quyết định#@!" vào "Từ khóa"\n4. Nhấn "Tìm kiếm"\n5. Nhấp vào "Xem chi tiết" của văn bản đầu tiên (nếu có) | Hiển thị thông báo lỗi hoặc bỏ qua ký tự đặc biệt và tìm văn bản phù hợp
TC16 | Xem chi tiết văn bản với thời gian quá khứ | 1. Đăng nhập vào hệ thống\n2. Truy cập mục "Văn bản pháp luật"\n3. Nhập "01/01/2020" vào "Từ ngày"\n4. Nhập "31/12/2020" vào "Đến ngày"\n5. Nhấn "Tìm kiếm"\n6. Nhấp vào "Xem chi tiết" của văn bản đầu tiên | Hiển thị chi tiết văn bản ban hành trong khoảng 2020 (nếu có)
TC17 | Xem chi tiết văn bản với thời gian tương lai | 1. Đăng nhập vào hệ thống\n2. Truy cập mục "Văn bản pháp luật"\n3. Nhập "01/01/2030" vào "Từ ngày"\n4. Nhập "31/12/2030" vào "Đến ngày"\n5. Nhấn "Tìm kiếm"\n6. Nhấp vào "Xem chi tiết" của văn bản đầu tiên | Hiển thị thông báo "Không có văn bản trong tương lai" hoặc danh sách trống
TC18 | Xem chi tiết văn bản khi nhập ngày không đầy đủ | 1. Đăng nhập vào hệ thống\n2. Truy cập mục "Văn bản pháp luật"\n3. Nhập "01/2025" vào "Từ ngày"\n4. Nhấn "Tìm kiếm"\n5. Nhấp vào "Xem chi tiết" của văn bản đầu tiên | Hiển thị thông báo "Định dạng ngày không hợp lệ" hoặc tự động sửa thành ngày hợp lệ
TC19 | Xem chi tiết văn bản khi nhấn "Xem chi tiết" nhiều lần | 1. Đăng nhập vào hệ thống\n2. Truy cập mục "Văn bản pháp luật"\n3. Nhấn "Tìm kiếm"\n4. Nhấp vào "Xem chi tiết" của cùng một văn bản nhiều lần (3-5 lần) | Hiển thị chi tiết văn bản đúng mỗi lần nhấp, không bị lỗi hoặc crash
TC20 | Xem chi tiết văn bản khi tài khoản chưa đăng nhập | 1. Truy cập mục "Văn bản pháp luật" mà không đăng nhập\n2. Nhấn "Tìm kiếm"\n3. Nhấp vào "Xem chi tiết" của văn bản đầu tiên (nếu có) | Hiển thị thông báo "Vui lòng đăng nhập để xem chi tiết" hoặc chuyển hướng về trang đăng nhập

## Quản lý hồ sơ pháp lý
Project Name | WEBSITE TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ PHÁP LÝ TÍCH HỢP AI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRA CỨU
Module Code | Quản lý hồ sơ pháp lý
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Round 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[5 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra

## Quản lý hợp đồng người dùng
Project Name | WEBSITE TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ PHÁP LÝ TÍCH HỢP AI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRA CỨU
Module Code | Quản lý hợp đồng người dùng
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1
Round 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[5 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
TC01 | Thêm hợp đồng mới | 1.Vào “Hợp đồng” 2.Click “Thêm mới” 3.Nhập thông tin đầy đủ 4.Lưu | Hợp đồng được thêm thành công | Hợp đồng được thêm thành công | PASS | 2025-05-07 | Phúc
TC02 | Thêm hợp đồng thiếu thông tin | 1.Vào “Hợp đồng” 2.Click “Thêm mới” 3.Bỏ trống trường bắt buộc 4.Lưu | Hiển thị thông báo lỗi | Hiển thị thông báo lỗi | PASS | 2025-05-07 | Phúc
TC03 | Xóa hợp đồng | 1.Chọn hợp đồng 2.Click “Xóa” 3.Xác nhận | Hợp đồng bị xóa khỏi danh sách | Hợp đồng bị xóa khỏi danh sách | PASS | 2025-05-07 | Phúc
TC04 | Cập nhật hợp đồng | 1.Chọn hợp đồng 2.Click “Chỉnh sửa” 3.Thay đổi thông tin 4.Lưu | Cập nhật thành công | Cập nhật thành công | PASS | 2025-05-07 | Phúc
TC05 | Tìm kiếm hợp đồng theo mã | Nhập mã hợp đồng vào ô tìm kiếm | Hiển thị đúng hợp đồng cần tìm | Hiển thị đúng hợp đồng cần tìm | PASS | 2025-05-07 | Phúc
TC06 | Hiển thị danh sách hợp đồng | Vào mục “Hợp đồng” | Danh sách hợp đồng hiển thị đúng | Danh sách hợp đồng hiển thị đúng | PASS | 2025-05-07 | Phúc
TC07 | Phân trang danh sách | 1.Di chuyển trang 2.next/prev | Danh sách cập nhật tương ứng | Danh sách cập nhật tương ứng | PASS | 2025-05-07 | Phúc
TC08 | Xem chi tiết hợp đồng | Click vào mã hợp đồng | Hiện thông tin chi tiết hợp đồng | Hiện thông tin chi tiết hợp đồng | PASS | 2025-05-07 | Phúc
TC09 | Kiểm tra định dạng ngày | Nhập ngày sai định dạng | Hệ thống không cho phép | Hệ thống không cho phép | PASS | 2025-05-07 | Phúc
TC10 | Ngày hết hạn nhỏ hơn ngày ký | Nhập ngày hết hạn < ngày ký | Hiển thị lỗi logic ngày | Hệ thống vẫn thông qua | FAIL | 2025-05-07 | Phúc
TC11 | Tạo hợp đồng có file đính kèm | Thêm tệp hợp lệ → Lưu | Lưu thành công kèm file | Lưu thành công kèm file | PASS | 2025-05-07 | Phúc
TC12 | Tải file đính kèm | Click vào icon tệp | Tải file thành công | Tải file thành công | PASS | 2025-05-07 | Phúc
TC13 | Kiểm tra hợp đồng hết hạn | Hợp đồng hết hạn → Trạng thái cập nhật tự động | Trạng thái hiển thị “Hết hạn” | Trạng thái hiển thị “Hết hạn” | PASS | 2025-05-07 | Phúc
TC14 | Giao diện hợp đồng trên mobile | Truy cập từ thiết bị mobile | Hiển thị đúng bố cục mobile | Hiển thị đúng bố cục mobile | PASS | 2025-05-07 | Phúc
TC15 | Nhập trùng tiêu đề hợp đồng | Nhập tiêu đề đã tồn tại → Lưu | Hiển thị lỗi “Tiêu đề đã tồn tại” | Không hiển thị lỗi | FAIL | 2025-05-07 | Phúc
TC16 | Đăng xuất giữa lúc tạo hợp đồng | Tạo chưa lưu → Đăng xuất | Không lưu thông tin | Không lưu thông tin | PASS | 2025-05-07 | Phúc
TC17 | Hủy thao tác xóa | Nhấn “Huỷ” trong xác nhận | Hợp đồng vẫn còn trong danh sách | Hợp đồng vẫn còn trong danh sách | PASS | 2025-05-07 | Phúc
TC18 | Xóa hợp đồng khi đang mở popup chi tiết | Xóa từ popup, thoát popup và cập nhật danh sách | Cập nhật thành công | Cập nhật thành công | PASS | 2025-05-07 | Phúc
TC19 | Sửa thông tin tiêu đề hợp đồng | Nhấn “Chỉnh sửa”, thay đổi tiêu đề | Cập nhật thành công, danh sách hiển thị tiêu đề mới | Cập nhật thành công, danh sách hiển thị tiêu đề mới | PASS | 2025-05-07 | Phúc
TC20 | Sửa ngày kết thúc hợp đồng | Cập nhật từ 31/05 thành 15/06 | Ngày mới được cập nhật thành công | Ngày mới được cập nhật thành công | PASS | 2025-05-07 | Phúc
TC21 | Xoá chữ ký | Xoá nội dung trường chữ ký | Báo lỗi thiếu chữ ký | Không báo lỗi | FAIL | 2025-05-07 | Phúc
TC22 | Cập nhật file hợp đồng mới | Tải lên file khác | File mới được lưu thành công | File mới được lưu thành công | PASS | 2025-05-07 | Phúc
TC23 | Cập nhật thông tin với file sai định dạng | Upload.jpg | Hiển thị lỗi đúng định dạng | Hiển thị lỗi đúng định dạng | PASS | 2025-05-07 | Phúc

## AI soạn thảo văn bản pháp luật
Project Name | WEBSITE TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ PHÁP LÝ TÍCH HỢP AI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRA CỨU
Module Code | AI soạn thảo văn bản pháp luật
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Round 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[5 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra

## Nghiên cứu và so sánh VBPL
Project Name | WEBSITE TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ PHÁP LÝ TÍCH HỢP AI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRA CỨU
Module Code | Nghiên cứu và so sánh văn bản pháp luật
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Round 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[5 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra

## Tính toán chi phí
Project Name | WEBSITE TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ PHÁP LÝ TÍCH HỢP AI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRA CỨU
Module Code | Tính toán chi phí
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Round 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[5 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra

## Thống kê chi phí và lập báocáo
Project Name | WEBSITE TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ PHÁP LÝ TÍCH HỢP AI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRA CỨU
Module Code | Thống kê chi phí và lập báo cáo
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Round 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[5 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra

## Thanh toán dịch vụ
Project Name | WEBSITE TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ PHÁP LÝ TÍCH HỢP AI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRA CỨU
Module Code | Thanh toán dịch vụ
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Round 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[5 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra