## TestReportSprint1
Test Report Sprint 1
Test level: | System test
Executed | Passed | 256
| Failed | 32
| Total test Executed | 256
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 256
Sub Total (Planned+Executed) |  | 256
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Đăng ký tài khoản | Cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng cách nhập thông tin cá nhân như họ tên, email, mật khẩu,... | 100% | 88.24% | 0 | 1
Đăng nhập | Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký. | 100% | 96.55% | 0 | 1
Đổi mật khẩu | Cho phép người dùng thay đổi mật khẩu tài khoản sau khi đăng nhập. | 100% | 77.27% | 0 | 2
Quên mật khẩu | Cho phép người dùng thiết lập lại mật khẩu trong trường hợp quên mật khẩu | 100%
Danh sách người dùng | Hiển thị danh sách tất cả người dùng trong hệ thống (chỉ dành cho quản trị viên). | 100% | 95% | 0 | 2
Tìm kiếm người dùng | Cho phép tìm kiếm người dùng theo tên, email, hoặc số điện thoại. | 100% | 87.5% | 0 | 2
Chặn hoặc khôi phục tài khoản | Cho phép quản trị viên khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng. | 100% | 100% | 0 | 1
Chỉnh sửa thông tin người dùng | Cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, email,... | 100% | 100% | 0 | 2
Thêm sửa xóa thông tin cá nhân | Cho phép người dùng cập nhật, thêm mới hoặc xóa thông tin cá nhân đã lưu. | 100% | 100% | 0 | 2
Xem danh sách luật sư | Hiển thị danh sách luật sư đang hoạt động trên hệ thống để người dùng lựa chọn. | 100% | 94.44% | 0 | 1
Đặt lịch hẹn với luật sư | Cho phép người dùng đặt lịch hẹn tư vấn với luật sư theo ngày giờ mong muốn. | 100% | 94.44% | 0 | 1
Xem, hủy, thay đổi lịch hẹn | Cho phép người dùng quản lý các lịch hẹn đã đặt: xem chi tiết, thay đổi hoặc hủy. | 100% | 76.47% | 0 | 2
Chatbot AI hỗ trợ tư vấn | Cung cấp hỗ trợ tự động qua chatbot AI giúp trả lời các câu hỏi thường gặp. | 100% | 80.95% | 0 | 2
Chatbox tư vấn trực tiếp | Cho phép người dùng trò chuyện trực tiếp với luật sư hoặc nhân viên hỗ trợ qua chat. | 100% | 81.82% | 0 | 1
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 14 | 2 | 1
| Responding | 14 | 2 | 1
Ghi chú: Priority : 1 là cao nhất , 2 là trung bình và 3 là thấp .

## TestReportSprint2
Test Report Sprint 2
Test level: | System test
Executed | Passed | 303
16
| Total test Executed | 302
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 303
Sub Total (Planned+Executed) |  | 303
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Tra cứu | Cho phép người dùng tra cứu thông tin pháp luật, hồ sơ, văn bản hoặc dữ liệu liên quan. | 100% | 87.5% | 0 | 1
Xem chi tiết văn bản pháp luật | Cho phép người dùng xem nội dung đầy đủ của các văn bản pháp luật sau khi tra cứu. | 100% | 97.67% | 0 | 1
Quản lý hồ sơ pháp lý | Cho phép lưu trữ, cập nhật và quản lý các hồ sơ pháp lý của người dùng hoặc doanh nghiệp. | 100% | 93.94% | 0 | 1
Quản lý hợp đồng người dùng | Cho phép tạo, cập nhật, và lưu trữ thông tin hợp đồng giữa người dùng và hệ thống/dịch vụ. | 100% | 93.88% | 0 | 1
AI soạn thảo văn bản pháp luật | Hỗ trợ người dùng tự động soạn thảo văn bản pháp lý bằng công nghệ AI. | 100% | 100% | 0 | 2
Nghiên cứu và so sánh văn bản pháp luật | Cho phép người dùng đối chiếu các văn bản pháp luật để tìm điểm giống/khác, phục vụ nghiên cứu. | 100% | 93.33% | 0 | 2
Tính toán chi phí | Tự động tính toán chi phí liên quan đến dịch vụ pháp lý hoặc tư vấn. | 100% | 89.29% | 0 | 2
Thống kê chi phí và lập báo cáo | Tổng hợp chi phí theo từng giai đoạn, lập báo cáo tài chính, hỗ trợ quản trị. | 100% | 97.73% | 0 | 2
Thanh toán dịch vụ | Cho phép người dùng thanh toán trực tuyến các dịch vụ pháp lý đã sử dụng. | 100% | 100% | 0 | 2
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 9 | 2 | 2
| Responding | 9 | 2 | 2
Ghi chú: Priority : 1 là cao nhất , 2 là trung bình và 3 là thấp .